## 최종 WBS
SKN09 FINAL-PROJECT 4TEAM (팀명 : PetMind )
|  |  | 진행 기간 : 2025 . 04 . 23 ~ 2025 . 06 . 20 | [20 empty] | 중간 발표 : 5월 21일 | [17 empty] | 최종 발표 : 6월 20일
수행단계 구분 | 프로젝트 진행 순서 | 주차 | 계획 시작 | 계획 완료 | 계획 진행중요도 | 상태 | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차 |  |  |  |  | 6주차 |  |  |  | 7주차 |  |  |  | 8주차 |  |  |  |  | 9주차
[7 empty] | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20
1. 프로젝트 주제 선정 및 기획 | 세부 주제 선정 및 시장 조사 | 1주 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 상 | 완료 | bar: 2025-04-23 to 2025-04-25
| *WBS 작성 | 1주 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 하 | 완료 | bar: 2025-04-25
| *요구사항 정의서 초안 작성 | 1주 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 상 | 완료 | bar: 2025-04-25 to 2025-04-28
| *시나리오 설계서 | 2주 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 상 | 완료 | bar: 2025-04-28 to 2025-05-02
| *프로젝트 기획서 작성 | 2주 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 상 | 완료 | bar: 2025-04-29 to 2025-05-02
2. 데이터 수집 및 처리 | 데이터 수집 | 1주 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 중 | 완료 | bar: 2025-04-28 to 2025-04-29
| *데이터 수집 보고서 초안 작성 | 2주 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 중 | 완료 | bar: 2025-04-29 to 2025-04-30
| *요구사항 정의서 작성 | 2주 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 상 | 완료 | bar: 2025-04-29 to 2025-04-30
| ERD 설계 | 2주 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 상 | 완료 | bar: 2025-04-29 to 2025-04-30
| 데이터 베이스 구축 | 3주 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 중 | 완료 | bar: 2025-04-30
3. 데이터 전처리 | 데이터 전처리 | 3주 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 중 | 완료 | bar: 2025-05-02 to 2025-05-07
| *인공지능 데이터 전처리 결과서 작성 | 4주 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 중 | 완료 | bar: 2025-05-07 to 2025-05-08
| *수집된 데이터 및 전처리 문서 작성 | 5주 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 중 | 완료 | bar: 2025-05-07 to 2025-05-08
4. LLM 모델 개발 및 설계 | LLM 모델 선정 | 3주 | 2025-05-07 | 2025-05-12 | 중 | 예정 | bar: 2025-05-07 to 2025-05-12
| LLM 파인튜닝 | 3주 | 2025-05-07 | 2025-05-12 | 상 | 예정 | bar: 2025-05-07 to 2025-05-12
| 프롬프트 엔지니어링 및 파라미터 조정 | 3주 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 상 | 예정 | bar: 2025-05-09 to 2025-05-13
| RAG 시스템 구축 | 4주 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 상 | 예정 | bar: 2025-05-14 to 2025-05-15
| 모델 통합 테스트 | 4주 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 상 | 예정 | bar: 2025-05-14 to 2025-05-15
| *인공지능 학습 결과서 작성 | 4주 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 중 | 예정 | bar: 2025-05-16
| *학습된 인공지능 모델 문서 작성 | 5주 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 중 | 예정 | bar: 2025-05-16
| *테스트 계획 및 결과 보고서 작성 | 6주 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 중 | 예정 | bar: 2025-05-16
5. 중간발표 | 데모 페이지 개발 | 5주 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 중 | 예정 | bar: 2025-05-19
| 중간발표 PPT 작성 | 5주 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 중 | 예정 | bar: 2025-05-19 to 2025-05-21
| 피드백 수렴 및 수정 포인트 도출 | 5주 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 중 | 예정 | bar: 2025-05-21 to 2025-05-22
6. 웹 시스템 개발 | *시스템 아키텍처 설계 | 6주 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 중 | 예정 | bar: 2025-05-22
| *시스템 구성도 작성 | 7주 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 상 | 예정 | bar: 2025-05-22
| *화면 설계서 작성 | 7주 | 2025-05-23 | 2025-05-28 | 상 | 예정 | bar: 2025-05-23 to 2025-05-28
| 프론트엔드 구현 | 6주 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 상 | 예정 | bar: 2025-05-29 to 2025-06-02
| 백엔드 구현 | 6주 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 상 | 예정 | bar: 2025-05-29 to 2025-06-02
| 시스템 통합 테스트 | 6주 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 중 | 예정 | bar: 2025-06-02 to 2025-06-04
7. 검수 및 테스트 | 코드 리팩토링 | 6주 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 상 | 예정 | bar: 2025-06-04
| *테스트 계획 및 결과 보고서 작성 | 7주 | 2025-06-04 | 2025-06-09 | 중 | 예정 | bar: 2025-06-04 to 2025-06-09
8. 배포 및 운영 | EC2 서비스 배포 및 웹서버 설정 | 7주 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 상 | 예정 | bar: 2025-06-09 to 2025-06-10
| RunPod API 운영 점검 및 연동 유지 관리 | 7주 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 중 | 예정 | bar: 2025-06-09 to 2025-06-10
9. 최종 발표 및 프로젝트 마무리 | 문서 패키지 정리 | 8주 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 상 | 예정 | bar: 2025-06-11 to 2025-06-12
| 최종 PPT 작성 | 8주 | 2025-06-12 | 2025-06-17 | 상 | 예정 | bar: 2025-06-12 to 2025-06-17
| 시연 시나리오 작성 및 시연 영상 제작 | 8주 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 상 | 예정 | bar: 2025-06-17
| 발표 리허설 | 9주 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 상 | 예정 | bar: 2025-06-18 to 2025-06-19
| 프레젠테이션 | 9주 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 상 | 예정 | bar: 2025-06-20